ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение

высшего образования

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

|  | УТВЕРЖДЕНО Ученым советом протокол № от ___«» ______ 20__ г. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» Приказ от ______________№_________ |
| --- | --- |

План мероприятий по проведению выборов ректора

ФГБОУ ВО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

на альтернативной основе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Примечание (ответственные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание ректората | 16.10.2017 г. | Создание рабочей группы по подготовке проекта положения о выборах ректора и плана мероприятий по проведению выборов ректора Информирование коллектива университета о начале процедуры выборов | Состав рабочей группы утверждается приказом ректора |
|  | Заседание Ученого совета | 20.10.2017 г. | Утверждение Положения о выборах ректора, состава комиссии по выборам ректора, плана мероприятий по проведению выборов ректора | Ученый секретарь совета университета |
|  | Информирование коллектива университета об утверждении Положения о выборах ректора, о составе комиссии по выборам ректора, о Плане мероприятий по выборам ректора | 20.10.2017 г. | Размещение на сайте университета и информационных стендах университета: - Положения о выборах ректора, - состава комиссии по выборам ректора, - плана мероприятий по проведению выборов ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Проведение собраний и советов факультетов по выдвижению кандидатов на должность ректора | по 25.10.2017 г. | Выдвижение кандидатов на должность ректора, подготовка документов, представление в комиссию по выборам ректора. | Деканы факультетов, руководители структурных подразделений |
|  | Прием документов кандидатов на должность ректора | с 25.10.2017 г. по 26.10.2017 г. | Формирование списка кандидатов на должность ректора для представления Ученому совету | Комиссия по выборам ректора |
|  | Заседание Ученого совета | 27.10.2017 г. | Утверждение списка кандидатов на замещение должности ректора для представления в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ | Ученый секретарь совета университета |
|  | Согласование списка кандидатов на замещение должности ректора с администрацией Ростовской области | до 14.11.2017 г. | Получение письма (копии письма) от Администрации Ростовской области о списке кандидатов на должность ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Согласование списка кандидатов на замещение должности ректора с Советом ректоров вузов Ростовской области | до 14.11.2017 г. | Получение письма (копии письма) от Совета ректоров Ростовской области о списке кандидатов на должность ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Представление в Аттестационную комиссию Минобрнауки России списка кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора» | не позднее 17.11.2017 г. | Передача списка кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора» в Минобрнауки России | Комиссия по выборам ректора |
|  | Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора и явка кандидатов на заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России | Согласно графику работы Аттестационной комиссии Минобрнауки России | Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора |  |
|  | Получение выписок из протокола заседания Аттестационной комиссии о согласовании или несогласовании кандидатур на замещение должности ректора | В течение 7 рабочих дней после заседания Аттестационной комиссии |  |  |
|  | Доведение до сведения коллектива университета информации о кандидатурах, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России | В течение 1 рабочего дней после получения решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России |  | Комиссия по выборам ректора |
|  | Заседание Ученого совета | В течение 5 рабочих дней после получения решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России | Утверждение даты проведения Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора для ее согласования Аттестационной комиссией Минобрнауки России | Ученый секретарь совета университета |
|  | Получение согласования в Министерстве образования и науки Российской Федерации даты проведения конференции | В течение 5 рабочих дней | Подготовка к проведению Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Утверждение Ученым советом университета норм представительства (квот) подразделений на Конференцию по выборам ректора |  | Распределение норм представительства (квот) подразделений на Конференцию по выборам ректора |  |
|  | Выдвижение коллективами университета делегатов на Конференцию по выборам ректора |  | Предоставление списков делегатов на Конференцию по выборам ректора в Комиссию по выборам ректора | Деканы факультетов, руководители структурных подразделений |
|  | Представление коллективам университета программ кандидатов на должность ректора, проведение встреч коллективов с кандидатами, проведение агитационной кампании кандидатов на должность ректора, допущенных к участию в выборах ректора Аттестационной комиссией, осуществление контроля над агитационной кампанией кандидатов на должность ректора |  | Ознакомление коллективов университета с положениями программ кандидатов на должность ректора, размещение предвыборных программ кандидатов на должность ректора и графика проведения встреч коллектива с кандидатами на сайте университета и информационных стендах университета, проведение иных выборных мероприятий в строгом соответствии с положением о выборах ректора вуза и законодательством Российской Федерации | Деканы факультетов, руководители структурных подразделений |
|  | Информирование коллектива университета о дате проведения конференции по выборам ректора |  | Протокол заседания конференции по выборам ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Заседание комиссии по выборам ректора для утверждения списка делегатов на конференцию по выборам ректора |  | Решение комиссии по выборам ректора об утверждении списка делегатов на конференцию по выборам ректора, избранным на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений вуза | Комиссия по выборам ректора |
|  | Проведение Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора | Дата, согласованная с Минобрнауки России | Подведение итогов выборов ректора в соответствии с Положением о выборах ректора | Комиссия по выборам ректора |
|  | Направление документов в Министерство образования и науки Российской Федерации на избранного ректора | Не позднее двух недель до даты окончания срока полномочий действующего ректора | Сдача документов на избранного ректора в Минобрнауки России | Комиссия по выборам ректора |